平卫政办〔2021〕22号

平顶山市卫东区人民政府办公室

关于印发卫东区进一步加强惠民惠农财政

补贴资金“一卡通”管理工作实施方案的通知

各街道办事处，区政府各部门，各相关单位：

现将《卫东区进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2021年8月3日

卫东区进一步加强惠民惠农财政补贴资金

“一卡通”管理工作实施方案

为进一步加强惠民惠农财政补贴（以下简称“补贴”）资金发放管理，从根本上解决补贴资金管理不规范、补贴发放不及时等突出问题，切实维护人民群众利益，根据《河南省人民政府办公厅关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的实施意见》（豫政办〔2021〕24号）《平顶山市人民政府办公室关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的通知》（平政办明电〔2021〕30号），特制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署以及省、市工作要求，坚持惠民便民原则，调整优化补贴政策体系，建立健全监管长效机制，确保各项惠民惠农政策落地见效，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

（二）基本原则

1.坚持问题导向

针对近年来补贴资金发放管理存在的突出问题，深挖根源，举一反三，查找工作中的短板和弱项，积极复制推广实践中探索形成的有效治理措施，建立健全制度体系，完善监管机制。

2.坚持便民高效

聚焦群众关切，提升政策实效，增强补贴的针对性、有效性、便利性。消除“中梗阻”，确保补贴政策群众及时知晓、申请简便，补贴资金及时足额到位、取用方便。

3.坚持统筹推进

按照“统筹协调、整体规划、统一部署、系统实施”的要求，明确工作责任和目标，搭建统一发放管理平台，建立健全制度机制，制定具体方案，压实责任，抓好落实。

4.坚持改革创新

加强补贴资金“一卡通”管理与财政资金直达机制有效衔接，综合运用互联网、大数据等信息化手段，统筹推进相关政策整合优化和补贴资金管理、发放、信息公开等工作，推进补贴资金“一卡通”管理体系和能力现代化。

（三）工作目标

坚持高标准实施，按时间节点加快推进，到2023年，所有直接兑付到人到户的补贴资金原则上均通过“一卡通”方式集中发放，并纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统 （以下简称“一卡通”系统）统一管理。清理整合补贴政策和资金、规范代发金融机构和发放流程、加强数据归集共享、搭建集中统一发放管理平台、加强公开公示等工作基本完成，实现“一张清单管制度”“一个平台管发放”，补贴政策更加科学，资金绩效显著提升。

二、主要任务及分工

推进补贴资金“一卡通”管理工作自2021年6月启动，2023年6月底基本实现总体目标，分为部署准备、全面实施、巩固提升三个阶段，并适当提前、压茬推进。

（一）部署准备阶段：2021年6月底前

1.动员部署

召开专题会议，对全区加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作进行动员，安排部署具体工作。建立区级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作联席会议制度，统筹协调“一卡通”管理推行中的重点工作。（责任单位：区财政局，区惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理工作联席会议〔以下简称区联席会议〕各成员单位）

2.梳理补贴政策和项目

区财政局会同补贴项目区级主管部门梳理由中央、省、市设定，直接兑付到人到户的补贴政策和项目（涉密补贴项目除外），形成《卫东区（含中央、省级、市级）惠民惠农财政补贴政策清单》。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联等补贴项目主管部门）

3.搭建补贴信息公开平台

依托卫东区人民政府门户网站，搭建补贴信息集中统一公开平台，统一专栏样式和展示内容，明确补贴信息上传方式和责任分工，使用个人补贴发放结果线上查询功能。（责任单位：区财政局、区政务服务和大数据管理局，区联席会议其他成员单位及相关部门）

4.集中公开补贴政策清单

通过卫东区人民政府门户网站，向社会公开《卫东区（含中央、省级、市级）惠民惠农财政补贴政策清单》，并及时进行年度动态调整，更新清单内容。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联等补贴项目主管部门）

（二）全面实施阶段：2021年7月至12月

1.规范代发金融机构

（1）按照市直相关部门与补贴资金代发金融机构签订委托代理协议情况，区财政部门依法与本地代发金融机构签订补贴资金代发协议，实行以社会保障卡为载体集中发放各项补贴资金的发放模式，明确办卡激活、资金支付、补贴通知、便捷取款、数据安全等方面的工作要求，督促指导代发金融机构提供高质量服务。（责任单位：区财政局、区人社局）

（2）区金融监管部门负责指导代发金融机构规范有序做好补贴资金代发工作，督促代发金融机构严格执行代发协议，提高补贴资金发放的及时性、准确性，向群众免费提供便捷、及时的办卡激活、查询取款、补贴发放到账信息告知等服务，按规定向有关部门及时提供补贴资金发放情况。（责任单位：区财政局、区人社局、区金融局）

2.规范补贴资金发放流程

制定涵盖补贴资金申报、审核、发放、公开公示等环节的操作规范，明确操作权限，规范程序流程，完善管理制度。补贴项目主管部门合理确定补贴资金兑付时限要求，实行限时办理，切实加快补贴资金结算进度。财政部门结合我区实际，牵头制定补贴资金发放操作规程，明确部门职责，细化“一卡通”管理措施。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联等补贴项目主管部门）

3.部署应用“一卡通”系统

在全区范围内部署应用“一卡通”系统，连通区财政部门、补贴项目主管部门和代发金融机构，实现发放项目创建、补贴对象基础信息录入、资金申请支付、发放清单传递、发放结果反馈等工作全流程线上办理，并不断拓展完善“一卡通”系统补贴发放数据集中管理、比对分析、信息上报等功能。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联等补贴项目主管部门）

4.做好补贴信息公开

（1）按照政务信息公开的相关规定，各补贴项目主管部门向社会主动公开本部门涉及的财政补贴信息，受理群众咨询、投诉及信息公开申请。配合区财政局在补贴信息公开专栏，集中公开补贴政策清单、制度文件和发放信息等，提供个人补贴发放结果查询服务。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联按职责分工负责）

（2）各补贴项目主管部门督促指导本系统结合基层政务公开，推动补贴信息公开向农村和社区延伸，健全完善街道办事处补贴底册，实现补贴信息公开与村（社区）务公开有效衔接，确保相同补贴事项公开关键信息对应一致。（责任单位：区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联按职责分工负责）

（3）区级信息公开主管部门负责督促指导有关部门做好补贴政策、资金发放等方面信息公开工作，确保公开信息的全面性、准确性、时效性，依法保障补贴对象的知情权、表达权、监督权，并有效保护补贴信息公开中的数据安全和个人隐私。（责任单位：区政府办公室，区联席会议其他成员单位及相关部门）

5.建立数据共享机制

根据补贴对象资格审核需要，统筹利用省、市、区三级数据共享交换平台，建立部门间数据共享机制，明确数据共享内容、方式和责任，依托数据共享交换平台，推动公安、人社、民政、教育、卫健、残联等相关部门数据归集共享，依法保护共享数据安全。（责任单位：区政务服务和大数据管理局、区教体局、区民政局、区财政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联及相关部门）

6.精准审核补贴对象

各补贴项目主管部门督促指导本系统加强补贴对象资格审核，借助省、市、区数据共享交换平台获取相关部门数据信息，实现大数据比对筛查，提高审核效率和精准度。（责任单位：区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区残联按职责分工负责）

7.召开现场会

根据“一卡通”管理工作推进情况，适时组织召开现场会，总结交流推进“一卡通”管理的经验做法，研究解决工作中遇到的困难和问题，加快工作进度，提升工作质量。（责任单位：区财政局）

8.建立工作通报制度

区联席会议办公室采取信息报送、实地调研等多种方式，及时掌握本系统“一卡通”管理相关工作进展情况，建立工作推进情况通报制度，定期或不定期通报各单位工作进度、经验做法和存在的问题，促进各项工作任务落实到位。（责任单位：区联席会议各成员单位按职责分工负责）

（三）巩固提升阶段：2022年1月至2023年6月

1.开展监督检查

联席会议各成员单位加强对本系统“一卡通”管理工作的督促指导，确保各项工作任务落实到位。区财政局、区审计局按照部门职责，结合年度监督、审计计划安排，做好补贴资金发放管理情况的监督检查和审计监督。（责任单位：区联席会议各成员单位按职责分工负责）

2.加强补贴资金代发业务监管

指导代发金融机构规范有序做好补贴资金代发工作，督促其严格执行代发协议，提高服务质量，按规定向有关部门及时提供发放信息。对工作中未严格执行实名制，存在违规代办、冒领补贴等风险的金融机构，组织开展排查、检查并严肃问责。（责任单位：区财政局、区人社局、区金融局）

三、保障措施

（一）提高政治站位

各单位要把“一卡通”管理工作摆到贯彻落实以人民为中心发展思想、巩固党的执政基础的高度来认识，把好事办好、办实，要与开展党史学习教育“我为群众办实事”实践活动紧密结合起来，精心组织，扎实推进。

（二）加强组织领导

区联席会议由区政府办公室、区财政局、区教体局、区民政局、区人社局、区住建局、区交通局、区农业农村水利局、区农机局、区卫健委、区退役军人事务局、区应急管理局、区审计局、区金融局、区政务服务和大数据管理局、区残联等单位组成，区财政局主要负责同志担任召集人。联席会议办公室设在区财政局，承担联席会议日常工作。各成员单位要切实加强对本部门、本系统推进“一卡通”管理工作的组织领导和督促指导，并建立补贴资金“一卡通”管理工作机制，细化工作任务，明确工作责任，加强协调联动，认真抓好落实。

（三）广泛宣传引导

各有关部门要加强宣传和舆论引导，充分发挥报纸、广播、电视等传统媒体以及微博、微信、手机客户端等新媒体作用，开展惠民惠农财政补贴政策解读，宣传“一卡通”发放模式和便民服务措施，推广补贴资金“一卡通”管理的先进经验和典型做法，及时回应社会关切，凝聚群众共识，营造良好氛围。

（四）持续加强监管

补贴项目主管部门要持续加强补贴资金发放日常管理，按照有关规定及时、完整、准确向区财政局、区审计局等部门提供补贴资金发放管理相关电子数据和资料。区财政局、区审计局等相关部门要强化监督检查和审计监督，加强各类监督的贯通协调，形成监管合力，对存在虚报冒领、贪污侵占、骗取补贴、挪用补贴资金等行为的单位和个人，依法依规严肃追究责任并公开行政处罚等信用信息。

平顶山市卫东区人民政府办公室             2021年8月3日印发